## Sheet1
工作分解结构表（WBS）
一、项目基本情况
项目名称 |  | xxx项目 |  |  | 项目编号 |  | T0808
制作人 |  | 朱铮麟 |  |  | 审核人 |  | 高昕
项目经理 |  | 高昕 |  |  | 制作日期 |  | 2021-11-16
二、工作分解结构
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | 费用估算 | 工期/天 | 负责人员 | 备注
1.1 | 系统需求 | 明确产品定位 | 1 | 1 | 无 | 200 | 1 | 高昕
1.2 |  | 编写需求文档 | 2 | 1 | 无 | 400 | 2 | 高昕
1.3 |  | 编写总体项目计划 | 3 | 1 | 无 | 600 | 3 | 高昕
2.1 | 准备条件 | 项目评审 | 3 | 2 | 无 | 600 | 3 | 韩心洁、李泽宇
2.2 |  | 组建项目团队 | 3 | 2 | 无 | 600 | 3 | 韩心洁、李泽宇
2.3 |  | 协调内部资源 | 2 | 2 | 无 | 400 | 2 | 韩心洁、李泽宇
3.1 | 架构设计 | 确定项目框架 | 2 | 2 | 无 | 400 | 2 | 郭任杰、苏培贤
3.2 |  | 前端技术储备 | 3 | 2 | 无 | 600 | 3 | 郭任杰、苏培贤
3.3 |  | 后端技术储备 | 2.5 | 2 | 无 | 500 | 2.5 | 郭任杰、苏培贤
4.1 | UI设计 | 设计登录注册界面 | 3 | 2 | 无 | 600 | 3 | 韩心洁、李泽宇
4.2 |  | 设计接口详情界面 | 3.5 | 2 | 无 | 700 | 3.5 | 韩心洁、李泽宇
4.3 |  | 设计录入接口界面 | 2.5 | 2 | 无 | 500 | 2.5 | 韩心洁、李泽宇
5.1 | 技术实现 | 实现后台登录 | 3 | 2 | 无 | 600 | 3 | 郭任杰、苏培贤
5.2 |  | 实现后端功能 | 3 | 2 | 无 | 600 | 3 | 郭任杰、苏培贤
5.3 |  | 实现前后端交互 | 5 | 2 | 无 | 1000 | 5 | 郭任杰、苏培贤
6.1 | 产品测试 | 编写测试计划书 | 2 | 2 | 无 | 400 | 2 | 朱铮麟、王岩
6.2 |  | 设计测试用例 | 3 | 2 | 无 | 600 | 3 | 朱铮麟、王岩
6.3 |  | 执行测试用例 | 2 | 2 | 无 | 400 | 2 | 朱铮麟、王岩
7.1 | 后续事宜跟踪 | 反馈测试结果 | 2 | 2 | 无 | 400 | 2 | 朱铮麟、王岩
7.2 |  | 组内问题交流 | 2 | 2 | 无 | 400 | 2 | 朱铮麟、王岩
7.3 |  | 提交总结报告 | 2 | 2 | 无 | 400 | 2 | 朱铮麟、王岩