## Sheet1
工作分解结构表（WBS）
一、项目基本情况
项目名称 |  | xxx项目 |  |  | 项目编号 |  | T0808
制作人 |  | 朱铮麟 |  |  | 审核人 |  | 高昕
项目经理 |  | 高昕 |  |  | 制作日期 |  | 2021-11-16
二、工作分解结构
分解代码 | 任务名称 | 包含活动 | 工时估算 | 人力资源 | 其他资源 | 人力成本 | 时长/天 | 负责人员 | 截止时间 | 备注
1.1 | 需求分析 | 明确开发目标 | 12 | 2 | 房租4000元 | 600 | 1 | 高昕、郭任杰 | 2021-10-25
1.2 |  | 分析平台功能与技术 | 24 | 3 | 无 | 1800 | 2 | 高昕、苏培贤 | 2021-10-27
1.3 |  | 整理相关技术 | 24 | 1 | 无 | 600 | 2 | 高昕 | 2021-10-29
2.1 | 准备条件 | 设计EA流程 | 24 | 2 | 无 | 1200 | 2 | 朱铮麟、王岩 | 2021-10-31
2.2 |  | 原型设计 | 24 | 2 | 办公用品200元 | 1200 | 2 | 朱铮麟、王岩 | 2021-11-02
2.3 |  | 建立数据库 | 24 | 2 | 无 | 1200 | 2 | 郭任杰、苏培贤 | 2021-11-04
3.1 | 架构设计 | 搭建平台 | 24 | 2 | 无 | 1200 | 2 | 郭任杰、高昕 | 2021-11-06
3.2 |  | 构思前端页面 | 12 | 2 | 无 | 600 | 1 | 韩心洁、李泽宇 | 2021-11-07
3.3 |  | 前端操作页面设计 | 24 | 2 | 无 | 1200 | 2 | 郭任杰、苏培贤 | 2021-11-09
4.1 | 后台设计 | 设计登录页面 | 24 | 1 | 纯净水200元 | 600 | 2 | 苏培贤 | 2021-11-11
4.2 |  | 设计注册页面 | 24 | 1 | 无 | 600 | 2 | 郭任杰 | 2021-11-13
4.3 |  | 设计操作页面 | 24 | 1 | 无 | 600 | 2 | 高昕 | 2021-11-15
5.1 | 技术实现 | 后台跳转控制器 | 12 | 2 | 电费600元 | 600 | 1 | 韩心洁、李泽宇 | 2021-11-16
5.2 |  | 操作页面功能实现 | 12 | 2 | 无 | 600 | 1 | 郭任杰、苏培贤 | 2021-11-17
5.3 |  | 操作页面前后端联调 | 36 | 3 | 无 | 2700 | 3 | 郭任杰、苏培贤、高昕 | 2021-11-20
6.1 | 产品测试 | 跳转控制调试 | 24 | 2 | 无 | 1200 | 2 | 郭任杰、苏培贤、王岩 | 2021-11-22
6.2 |  | 调试功能，修改bug | 24 | 2 | 无 | 1200 | 2 | 韩心洁、李泽宇 | 2021-11-24
6.3 |  | 部署到服务器 | 24 | 2 | 服务器50元 | 1200 | 2 | 韩心洁、李泽宇 | 2021-11-26
7.1 | 后续事宜跟踪 | 项目验收 | 24 | 2 | 无 | 1200 | 2 | 韩心洁、李泽宇 | 2021-11-28
7.2 |  | 项目收尾 | 12 | 3 | 无 | 900 | 1 | 高昕、王岩、苏培贤 | 2021-11-29
7.3 |  | 项目展示 | 24 | 2 | 所有人电脑磨损3000元 | 1200 | 2 | 朱铮麟、郭任杰 | 2021-12-01
Formulas:
截止时间 = [截止时间, row above]+[T0808]